## WI
Lp. | Zadania przewidziane do realizacji | Powody, przyczyny przesunięcia środków finansowych na 2026 r.
1 | Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne | W związku z wydłużonym terminem zakończenia postępowania prowadzonego przez odrębny organ, tj. Wody Polskie w celu użyczenia Gminie Miasto Płońsk gruntów pod wodami oraz uwzględniając wynikające z przepisów terminy związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę wpięcia kanalizacji deszczowej do rzeki Płonki przyjęto, że konieczne jest wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 31 marca 2026 r.
2 | Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej | Przesunięcie wydatków na 2026 r. wynika z tego, że projektant – zamiast planowanego pozwolenia na budowę – będzie musiał uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Procedura ta jest dłuższa i wymaga dodatkowych uzgodnień.
3 | Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej | Konieczność przesunięcia środków na 2026 r. wynika z potrzeby przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Płońsku dotyczących działki nr 2594/1, z której część ma zostać przejęta pod inwestycję drogową. Uzgodnienia spowodowały przesunięcie terminu realizacji.
4 | Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu | Trwają procedury wyłonienia wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2026 r.
5 | Rewitalizacja budynków w Płońsku | Realizację przesunięto na 2026 r.
6 | By lepiej razem nam się żyło – etap I | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone dwukrotnie. Nie wyłoniono Wykonawcy na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W obu postępowaniach oferty cenowe przekraczały środki zaplanowane w budżecie. Obecnie trwa trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
7 | By lepiej razem nam się żyło – etap II | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone dwukrotnie. Nie wyłoniono Wykonawcy na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W obu postępowaniach oferty cenowe przekraczały środki zaplanowane w budżecie. Obecnie trwa trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
8 | Rewitalizacja budynku przy ulicy Płockiej 19 | W 2025 r. opracowano dokumentację konserwatorską. Środki stanowią oszczędności na zadaniu.
9 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu | Trwa procedura przygotowania dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Środki będą wydatkowane w 2026 r.
10 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku | W bieżącym roku zaplanowano zlecenie wykonania audytu energetycznego. Z uwagi na brak naborów wniosków o dofinansowanie na zadania termomodernizacyjne oraz wynikające z tego trudności w precyzyjnym określeniu zakresu opracowania, realizację zadania przeniesiono na przyszły rok.
11 | Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku | W bieżącym roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe: pierwsze na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a drugie na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W obu postępowaniach oferty cenowe przekraczały środki zaplanowane w budżecie. Obecnie trwa trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
12 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie 11 sztuk separatorów. Środki stanowią oszczędności na zadaniu.
13 | Budowa tężni solankowej | Trwa analiza celowości budowy tężni solankowej. Analizowane są przepisy prawa. W związku z powyższym przesunięto wydatki na 2026 r.
14 | Budowa wybiegu dla psów | Podpisano umowę na dostawę wraz z montażem wybiegu dla psów. Termin realizacji do dnia 14.08.2026 r. Środki stanowią oszczędności na zadaniu.
15 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | Środki stanowią oszczędności na zadaniu.
16 | Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku | Środki stanowią oszczędności na zadaniu.
17 | Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi | Przedłużający się proces uzgodnień koncepcji projektowej, który obejmował konsultacje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki spowodował opóźnienia w realizacji etapu I „zaprojektuj”. W wyniku konsultacji, konieczne były kilkukrotne zmiany w pierwotnej koncepcji. W związku z powyższym przesunięto wydatki na 2026 r.
Z up. BURMISTRZA /~/ mgr inż. Agnieszka Kania Dyrektor Wydziału Inwestycji