**ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2021 BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

**z dnia 27 grudnia 2021 roku**

***w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Płońsku osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024***

 Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Płońsku osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w §1 powierza się Koordynatorowi
ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Płońsku.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

**Burmistrz Miasta Płońsk**

**Andrzej Pietrasik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sporządził** | **Sprawdził** (data/podpis/zajmowane stanowisko) | **Nr egz.**  |
| Data/podpis/zajmowane stanowisko  | pod względem merytorycznym  | Sekretarz Miasta  | pod względem formalno-prawnym  |
| ~~formalno-rachunkowym\*~~ |
|  |  |  |  |

  *\* niepotrzebne skreślić*

**Załącznik do Zarządzenia nr 0050.176.2021 Burmistrza Miasta Płońska z 27 grudnia 2021 roku**

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA** **DOSTĘPNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2024**

|  |
| --- |
| **DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA** |
| **l.p.** | **Obowiązki wynikające z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami** | **Analiza stanu zapewnienia dostępności** | **Planowane działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności/sposób realizacji** | **Planowany termin realizacji** | **Odpowiedzialny za realizację** |
|  | Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków. | **Wymóg ustawowy spełniony częściowo**1. Zapewniono w Urzędzie wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz Referatem Obsługi Targowisk (siedziba w innym budynku), do których prowadzą schody. Przed wejściem do Referatu Obsługi Targowisk i USC zamontowano dzwonki umożliwiające osobom niepełnosprawnym wywołanie pracownika.
2. Wejścia do Urzędu pozbawione są progów.
3. Na drzwiach wejściowych wykonanych ze szkła, brak pasów o kontrastowym kolorze (żółty lub biały z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zapewniają one kontrastu).
4. W Urzędzie funkcjonuje winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. W Urzędzie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z przewijakiem dla małych dzieci.
6. Budynek Urzędu posiada szerokie ciągi komunikacyjne poziome (korytarze) i szerokie ciągi komunikacyjne pionowe (schody) z zamontowanymi po obu stronach poręczami. Schody pomiędzy kondygnacjami posiadają antypoślizgową nawierzchnię. Brak oznakowania pierwszego i ostatniego stopnia w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów.
7. Numery na drzwiach do pomieszczeń oznaczone zostały w sposób kontrastowy i wypukły. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
8. Nazwy wydziałów/referatów przy drzwiach oznaczone zostały w sposób kontrastowy. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
9. W Punkcie Profilaktyki Uzależnień

i Pomocy Rodzinie (siedziba w innym budynku) brak możliwości dostępu do świetlicy przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Świetlica nie jest jednak miejscem, w którym prowadzona jest podstawowa działalność i obsługa interesantów. | 1. Montaż na drzwiach wejściowych do Urzędu pasów o kontrastowym kolorze (żółty lub biały z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zapewniają one kontrastu), usytuowanych

na wysokości wzroku dorosłego oraz dziecka/osoby na wózku – ok. 85–105cm oraz 160 cm nad poziomem oraz posadzki oraz 130–140 cm. Szerokość tych pasów– min. 10 cm.1. Oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia schodów w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów.
 | Do końca 2024 r.Do końca 2024 r. | Dyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału przy współpracy z KoordynatoremDyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału przy współpracy z Koordynatorem |
|  | Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. | **Do realizacji**Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Obsługi Targowisk znajduje się na poziomie, do którego dostęp osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim lub matce z dzieckiem w wózku jest niemożliwy. Ponadto w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (siedziba w innym budynku) nie ma możliwości dostępu do świetlicy przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Świetlica nie jest jednak miejscem, w którym prowadzona jest podstawowa działalność i obsługa interesantów.Przed wejściem do Referatu Obsługi Targowisk i USC zamontowano dzwonki umożliwiające osobom niepełnosprawnym wywołanie pracownika. | Montaż stałych pochylni dla wózków inwalidzkich, przenośnych ramp podjazdowych lub zakup schodołazów. | Do końca 2024 r. (w miarę możliwości technicznych i finansowych) | Dyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału przy współpracy z Koordynatorem |
|  | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. | **Wymóg ustawowy spełniony częściowo**1. W siedzibie głównej Urzędu znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Informację w sposób głosowy nt. rozkładu pomieszczeń przekazuje pracownik Kancelarii Urzędu, zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku.
2. Wymóg ustawowy należy spełnić w Referacie Obsługi Targowisk oraz w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.
 | Zakup systemu głośnomówiącego naprowadzającego do poszczególnych pomieszczeń Urzędu.  | Do końca 2024 r. | Dyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału przy współpracy z Koordynatorem |
|  | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. | **Wymóg ustawowy spełniony** | Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu Miejskiego w Płońsku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.  | Na bieżąco | **-** |
|  | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. | **Do realizacji**1. Zapewniono informacje o kierunkach i drogach ewakuacjiw formie wizualnej (znaki ewakuacyjne widoczne w ciemności).
2. Brak informacji o kierunkach i drogach ewakuacji w sposób dotykowy (np. tyflograficzne plany ewakuacji) i głosowy (np. przez dźwiękowe systemy ostrzegawcze).
3. W Urzędzie funkcjonuje regulamin ewakuacji.
4. Brak regulaminu ewakuacji dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami.
5. Brak schodowych wózków ewakuacyjnych.
 | 1. Opracowanie i wdrożenie regulaminu ewakuacji dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Przeszkolenie pracowników w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Zakup tzw. schodowego wózka ewakuacyjnego.
 | Do końca stycznia 2022 r.Do końca lutego 2022 r.Do końca 2024r. | Inspektor ds. BHPInspektor ds. BHPDyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału przy współpracy z Koordynatorem |
|  | **INNE ROZWIĄZANIA** mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. |  | 1. Wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych od strony głównej Urzędu.
2. Wyznaczenie w pobliżu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych miejsca dla rodzin z małymi dziećmi.
 | Do końca 2024 r. | Dyrektor/Kierownik odpowiedniego Wydziału  |

|  |
| --- |
| **DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA** |
| **l.p.** | **Obowiązki wynikające z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami** | **Analiza stanu zapewnienia dostępności** | **Planowane działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności/sposób realizacji** | **Planowany termin realizacji** | **Odpowiedzialny za realizację** |
|  | Wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | **Wymóg ustawowy spełniony** | Zgodnie z Ustawą | - | - |

|  |
| --- |
| **DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA** |
| **l.p.** | **Obowiązki wynikające z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami** | **Analiza stanu zapewnienia dostępności** | **Planowane działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności/sposób realizacji** | **Planowany termin realizacji** |  |
|  | Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w [art. 3 pkt 5](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbyg44dsltqmfyc4nbqga2deobzgu) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. [poz. 1824](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbyg44dsltqmfyc4nbqga2deobxgq)), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. | **Wymóg ustawowy spełniony** | Usługa online wideotłumacza języka migowego dostępna na stronie internetowej miasta oraz w siedzibie Urzędu. | Zrealizowano | **-** |
|  | Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. | **Wymóg ustawowy spełniony** | Przenośna pętla indukcyjna dostępna w siedzibie Urzędu.Należy rozważyć zakup pętli indukcyjnej do Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie oraz Referatu Obsługi Targowisk. | Zrealizowano | **-** |
|  | Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. | **Wymóg ustawowy spełniony** | Zamieszczono na stronie internetowej oraz w BIP, informacjęo zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. | Zrealizowano | **-** |
|  | Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. | **Według potrzeby** | Zgodnie z Ustawą | Według potrzeby | **-** |