Urząd Miejski w Płońsku

ul. Płocka 39

09-100 Płońsk

tel. (23) 663 13 40

faks (23) 662-55-11

[www.plonsk.pl](http://www.plonsk.pl)

Referat Zamówień Publicznych

ZP.0003.1.2023.JW Płońsk, dnia 15 września 2023 r.

**Pan Henryk Zienkiewicz**

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku**

***za pośrednictwem***

**Pana Andrzeja Pietrasika**

**Burmistrza Miasta Płońsk**

Referat Zamówień Publicznych w odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płońsku Pana Henryka Zienkiewicza z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie „sporządzenia wykazu wszystkich inwestycji prowadzonych przez Urząd Miejski w Płońsku i jednostki podległe Miastu w okresie trwania pandemii COVID-19 w kontekście zawartych umów z wykonawcami” przekazuje zestawienie inwestycji realizowanych przez Urząd Miejski w Płońsku oraz informacje z jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk, w okresie obowiązywania pandemii COVID-19, czyli od dnia 20 marca 2020 roku do dnia 16 maja 2022 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| **2020** | **URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU** |
| L.p. | **SPRAWA** | **UMOWY ZAWARTE** | **UWAGI** |
|  | robota budowlana pn. **Termomodernizacja budynków mieszkalnych, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku** | Umowa nr ZP.272.109.2020 z dnia 01.04.2020 r. z Wykonawcą: MIRMEX Mirosław Klimkowski, ul. Małachowskiego 4/25, 05-270 Marki na kwotę: **320 099,52 zł brutto** | Termin pierwotny wykonania 15.06.2020 r. termin ostateczny 17.08.2020 r. wynagrodzenie ostateczne 333 674,46 zł brutto |
|  | usługa pn.: **Nadzór inwestorski w ramach zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej** | Umowa nr. ZP.272.120.2020 z dnia 04.05.2020 r. z Wykonawcą: Firmą FPU Piotr Pakieła, ul. Staszica 97, 09-200 Sierpc na kwotę:**415 125,00 zł brutto** |  |
|  | dostawa pn.: **Dostawa 1 autobusu fabrycznie nowego klasy MINI, niskowejściowego o napędzie elektrycznym.** | Umowa nr ZP.272.163.2020 z dnia 15.09.2020 r. z WykonawcąAUTOMET Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Stankiewicza 4 na kwotę **1 363 731,75 zł** brutto  |  |
|  | robota budowlana pn.: Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu: **Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek – centrum informacji turystycznej.** | Umowa nr ZP.272.166.2020 z dnia 30.09.2020 r. z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym OK-BUD Piotr Morawskiz siedzibą w Nasielsku (05-190 Nasielsk) przy ul. Warszawskiej 103 na kwotę brutto **1 150 000,00 zł**. | Termin pierwotny wykonania 30.11.2021 r. termin ostateczny 28.04.2023 r. wynagrodzenie ostateczne 1 966 563,98 zł brutto |
|  | usługa pn.: **Rewitalizacja miejskich skwerów i pasów zieleni w Płońsku**. | Umowa nr ZP.272.176.2020 zawarta w dniu 09.10.2020 roku z Wykonawcą Tomaszem Tomalą, przedsiębiorcą prowadzącym działalność pod nazwą BIOSFERA Tomasz Tomala w Warszawie (00-240), Al. Solidarności 64/97 na kwotę brutto: **406 969,07 zł** |  |
|  | dostawa pn.: **Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Płońsku**, | Umowa nr ZP.272.184.2020 zawarta w dniu 22.10.2020 roku podpisano umowę z Pawłem Sawickim, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Paweł Sawicki, Ilinko 18B, 09-100 Płońsk na kwotę brutto: **159 162,00 zł**. | Termin pierwotny wykonania 30.11.2020 r. termin ostateczny 30.12.2020 r. wynagrodzenie bez zmian |
|  | dostawa pn.: **Dostawa 1 autobusu fabrycznie nowego klasy MINI, niskowejściowego o napędzie spalinowym.** | Umowa nr ZP.272.187.2020 z dnia 10.11.2020 r. z Wykonawcą Busimport Pl Sp. z o.o. Gierłatowo 10a, 62-330 Nekla na kwotębrutto **772 440,00 zł** |  |
|  | robota budowlana pn.: **Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku**. | Umowa nr ZP.272.214.2020 zawarta w dniu 10.12.2020 roku z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „Wapnopol” Sp.z o.o, z siedzibą ul. Młodzieżowa 3/32, 09-100 Płońsk na kwotę brutto **2 324 824,11 zł.** |  |
|  | robota budowlana pn.: Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu: **Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego Plac 15 Sierpnia i ulicę Warszawską wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, urządzeniami budowlanymi, obiektami małej architektury i rozbiórkami** | Umowa nr ZP.272.197.2020 zawarta w dniu 16.12.2020 r. z Wykonawcą: Zarządem Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk na kwotę brutto: **14 549 000,00 zł**  | Termin pierwotny wykonania 15.05.2022 r. termin ostateczny 15.09.2023 r. wynagrodzenie ostateczne 20 024 064,95 zł brutto |
|  | usługa pn.: **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego pn. Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku** | Umowa nr ZP.272.230.2020 zawarta w dniu 29.12.2020 roku z FPU Piotr Pakieła ul. Staszica 97, 09-200 Sierpc na kwotę brutto **13 600,00 zł** |  |
|  | robota budowlana pn.: **Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12.** | Umowa nr ZP.272.229.2020 zawarta w dniu 31.12.2020 r. z Wykonawcą: Global Systems Marcin Balcerzak, 09-500 Gostynin. ul. Żeromskiego 27 na kwotę brutto: **1 974 000,00 zł** | Termin pierwotny wykonania 30.11.2021 r. termin ostateczny 31.01.2022 r. wynagrodzenie ostateczne 2 007.825,00 zł brutto |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021** | **URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU** |
| L.p. | **SPRAWA** | **UMOWY ZAWARTE** | UWAGI |
| 1. | usługa pn.: **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn**.: Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego Plac 15 Sierpnia i ulicę Warszawską wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, urządzeniami budowlanymi, obiektami małej architektury i rozbiórkami | Umowa została zawarta w dniu 02.02.2021 r. z wykonawcą FPU Piotr Pakieła, ul. Staszica 97, 09-200 Sierpc na kwotę brutto: **129 800,00 zł** |  |
|  | dostawa pn.: **System obsługi transportu publicznego – Wdrożenie systemu Inteligentne Systemy Transportowe w ramach zadania pn.: *Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności* *miejskiej*** | Umowa została zawarta w dniu 08.02.2021 r. z wykonawcą PIXEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bogdana Raczkowskiego 5, 85-862 Bydgoszcz na kwotę brutto **710 890,80 zł** |  |
|  | robota budowlana pn.**: Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap II.** | 1**.**Umowa została zawarta w dniu 26.04.2021 r. z Mirmex - Mirosław Klimkowski, ul. Małachowskiego 4/25, 05-270 Marki na kwotę **280 000,00 zł** – dotyczy części 1 2. Umowa została zawarta w dniu 10.05.2021 r. z Konsorcjum firm: Niemczyk i Partnerzy Centrum Zdrowia Seniora Sp. z o.o. Kąp 26, 11-500 Giżycko – Lider Konsorcjum, Robert Dobies Firma Usługowo – Handlowa KOMPLEX, ul. Husarska 28/H, 05-120 Legionowona kwotę **50 812,45 zł** *-* dotyczy części 2 | 1. Termin pierwotny wykonania 15.06.2021 r. termin ostateczny 15.08.2021 r. wynagrodzenie bez zmian
2. Bez zmian
 |
|  | usługa pn.: **Rewitalizacja terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz ul. Pułtuskiej w Płońsku.** | Umowa zawarta w dniu 30.08.2021 r. z BIOSFERA Tomasz Tomala, Aleja „Solidarności” 64 lok. 97, 00-240 Warszawa na kwotę **404 638,80 zł**  |  |
|  | Umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na robotę budowlaną pn.: **Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku** | Umowa została zawarta w dniu 30.09.2021 r. z Wykonawcą: Paweł Sawicki, Ilinko 11b, 09-100 Płońsk na kwotę: **367 216,50 zł** | Termin pierwotny wykonania 15.12.2021 r. termin ostateczny 30.12.2021 r. wynagrodzenie bez zmian |
|  | robota budowlana pn.: **Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku**. | Podpisano w dniu 28.10.2021 r. umowę z Wykonawcą: ZDiM w Płońsku Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońskna kwotę **1 393 000,00** zł brutto | Termin pierwotny wykonania 28.08.2022 r. termin ostateczny 31.10.2022 r. wynagrodzenie ostateczne 1 533 000,00 zł brutto |
|  | usługa pn.: **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku** | Podpisano w dniu 25.11.2021 r. umowę z Wykonawcą**:** PHU Hydrobud Stanisław Kuźmiński, ul. Główna 37/1, 18-214 Klukowo na kwotę **98 400,00** zł brutto |  |
|  | robota budowlana pn. **Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku** | Umowa zawarta w dniu 17.11.2021 r. z Wykonawcą Mirmex - Mirosław Klimkowski, ul. Małachowskiego 4/25, 05-270 Marki na kwotę - **6 371 400,00 zł**  | Termin pierwotny wykonania 17.11.2023 r. Zadanie w trakcie realizacji. |
|  | usługa pn. **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego pn. Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku.** | Umowa zawarta w dniu 15.12.2021 r. z Wykonawcą: FPU Piotr Pakieła, ul. Staszica 97, 09-200 Sierpcna kwotę – **46 000,00** **zł**   |  |
|  | usługa pn. **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku** | Umowa zawarta w dniu 14.12.2021 r. z Wykonawcą: P.S.I. Przedsiębiorstwem Sanitarno-Inżynieryjnym Zdzisław Kempczyński, ul. Białowieska 23, 09-400 Płock na kwotę **35 000,00 zł** |  |
|  | robota budowlana pn. 1. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Płońsku na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W.**
2. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Płońsku na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W.**
 | Umowa zawarta w dniu 13.12.2021 r. z Wykonawcą: ZDiM w Płońsku Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk na kwotę **599 994,00** zł brutto |  |
|  | robota budowlana pn. **Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku** | Umowa zawarta w dniu 15.12.2021 r. z wykonawcą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ''WAPNOPOL'' Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck na kwotę brutto **3 144 980,62** zł | Termin pierwotny wykonania 15.10.2022 r. termin ostateczny 30.04.2023 r. wynagrodzenie ostateczne 3 400 911,11 zł brutto |

|  |  |
| --- | --- |
| **2022** | **URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU** |
| L.p. | **SPRAWA** | **UMOWY ZAWARTE** | **UWAGI** |
| 1. | robota budowlana pn.: **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk – etap II** | Umowa została zawarta w dniu 18.01.2022 r. z wykonawcą BIOŚ Sp. z o.o. ul. Lokalna 31, 09-410 Płock na kwotę brutto **5 650 000,00 zł** | Termin pierwotny wykonania 15.12.2022 r. termin ostateczny 31.03.2023 r. wynagrodzenie ostateczne 6 285 000,00 zł brutto |
|  | robota budowlana pn.: **Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych** | Umowa została zawarta w dniu 23.03.2022 r. z wykonawcą BIOŚ Sp. z o.o. ul. Lokalna 31, 09-410 Płock na kwotę brutto **419 000,00 zł** | Termin pierwotny wykonania 30.06.2022 r. termin ostateczny 10.08.2022 r. wynagrodzenie bez zmian |
|  | robotę budowlaną pn.: **Modernizacja krytej pływalni w Płońsku** | Umowa została zawarta w dniu 11.05.2022 r. z **BIOŚ Sp. z o. o. ul. Lokalna 31, 09 - 410 Płock** na kwotę brutto: **6 490 000 zł** | Termin pierwotny wykonania 11.08.2023 r. termin ostateczny 31.10.2023 r. wynagrodzenie ostateczne 6 888 000,00 zł brutto |

 **Kierownik**

 **Referatu Zamówień Publicznych**

 **/~/**

 **Jerzy Waśniewski**